## Март 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске»
№ п/п | ЦСР | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | ПЛАН на 1 квартал (рублей) |  |  |  |  | План на 2025 год (рублей) |  |  |  |  | Освоение на 31.03.2025 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 1 квартал 2025 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 2025 года (рублей)
|  |  | ГРБС | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО в том числе: | 1301937431.85 | 318716064.1 | 946155888.75 | 37065479 | 0 | 6993663971 | 1679629556 | 4972635315 | 147827100 | 193572000 | 1115585584.84 | 237928142.51 | 846422229.62 | 31235212.71 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ДО | 1274206971.85 | 290985604.1 | 946155888.75 | 37065479 | 0 | 6611952311 | 1339858396 | 4930694815 | 147827100 | 193572000 | 1115585584.84 | 237928142.51 | 846422229.62 | 31235212.71 | 0 | 87.5514 | 81.7663 | 89.4591 | 84.2704 | #DIV/0! | 16.8723 | 17.7577 | 17.1664 | 21.1296
|  |  | ДГиЗО | 27730460 | 27730460 | 0 | 0 | 0 | 381711660 | 339771160 | 41940500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | Направление (подпрограмма) «Дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  | 1242551091.85 | 282645425.1 | 945114976.75 | 37065479 | 0 | 6641839905 | 1405311805 | 4895129000 | 147827100 | 193572000 | 1081498059.4 | 204881528.27 | 845381318.42 | 31235212.71 | 0 | 87.0385 | 72.4871 | 89.4475 | 84.2704 | #DIV/0! | 16.2831 | 14.5791 | 17.2698 | 21.1296
1.1. |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 021ЕB51790 | «На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный проект «Педагоги и наставники» | ДО | 22274789 | 9046 | 555264 | 21710479 |  | 98193976 | 41376 | 2498600 | 95654000 | 0 | 21145993.36 | 8571.73 | 517640.36 | 20619781.27 | 0 | 94.9324 | 94.7571 | 93.2242 | 94.9762 | #DIV/0! | 9.6678e-05 | 0.22901 | 0.0037311 | 9.9291e-05
| 021Ю651790 | «На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального образования, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета» |  | 897864 | 9046 | 555264 | 333554 | 0 | 4137576 | 41376 | 2498600 | 1597600 | 0 | 857161.94 | 8571.73 | 517640.36 | 330949.85 | 0 | 95.4668 | 94.7571 | 93.2242 | 99.2193 | #DIV/0! | 20.7165 | 20.7167 | 20.7172 | 20.7154
| 021Ю653030 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счет средств федерального бюджета |  | 20778005 | 0 | 0 | 20778005 | 0 | 91556600 | 0 | 0 | 91556600 | 0 | 19768509.08 | 0 | 0 | 19768509.08 | 0 | 95.1415 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.1415 | #DIV/0! | 21.5916 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.5916
| 024Ю650500 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 598920 | 0 | 0 | 598920 | 0 | 2499800 | 0 | 0 | 2499800 | 0 | 520322.34 | 0 | 0 | 520322.34 | 0 | 86.8768 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.8768 | #DIV/0! | 20.8146 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.8146
1.2. |  | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 27730460 | 27730460 | 0 | 0 | 0 | 292637259 | 250696759 | 41940500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 02 5 01 82090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41940500 | 0 | 41940500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41940500 | 0 | 41940500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 02 5 01 S2090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660100 | 4660100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4660100 | 4660100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 5 01 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 27730460 | 27730460 | 0 | 0 |  | 246036659 | 246036659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.2433 | 887.2433 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 27730460 | 27730460 | 0 | 0 |  | 246036659 | 246036659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.2433 | 887.2433 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | 02 4 11 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» (всего), в том числе: | ДО | 1204444066.85 | 244985354.1 | 944103712.75 | 15355000 | 0 | 6193121191 | 1100399191 | 4846976900 | 52173100 | 193572000 | 1052055717.79 | 196662438.29 | 844777848.06 | 10615431.44 | 0 | 87.3478 | 80.2752 | 89.4793 | 69.1334 | #DIV/0! | 16.9875 | 17.8719 | 17.429 | 20.3466
| 02 4 11 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 235425862.1 | 235425862.1 | 0 | 0 | 0 | 1258042325 | 1064470325 | 0 | 0 | 193572000 | 190213198.16 | 190213198.16 | 0 | 0 | 0 | 80.7954 | 80.7954 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.1198 | 17.8693 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 61804 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске |  | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 741000 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 70224 | 70224 | 0 | 0 | 0 | 42.56 | 42.56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.4769 | 9.4769 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 82470 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа |  | 15120000 | 0 | 15120000 | 0 | 0 | 60480000 | 0 | 60480000 | 0 | 0 | 11128000 | 0 | 11128000 | 0 | 0 | 73.5979 | #DIV/0! | 73.5979 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.3995 | #DIV/0! | 18.3995 | #DIV/0!
| 02 4 11 82480 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств окружного бюджета |  | 137600 | 0 | 137600 | 0 | 0 | 619200 | 0 | 619200 | 0 | 0 | 60372 | 0 | 60372 | 0 | 0 | 43.875 | #DIV/0! | 43.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.75 | #DIV/0! | 9.75 | #DIV/0!
| 02 4 11 84030 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа |  | 96570410 | 0 | 96570410 | 0 | 0 | 279897800 | 0 | 279897800 | 0 | 0 | 91902953.99 | 0 | 91902953.99 | 0 | 0 | 95.1668 | #DIV/0! | 95.1668 | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.8345 | #DIV/0! | 32.8345 | #DIV/0!
| 02 4 11 84050 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа |  | 16531782 | 0 | 16531782 | 0 | 0 | 70880000 | 0 | 70880000 | 0 | 0 | 16527995.47 | 0 | 16527995.47 | 0 | 0 | 99.9771 | #DIV/0! | 99.9771 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.3183 | #DIV/0! | 23.3183 | #DIV/0!
| 02 4 11 84301 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 220684677 | 0 | 220684677 | 0 | 0 | 1189827800 | 0 | 1189827800 | 0 | 0 | 193490947.8 | 0 | 193490947.8 | 0 | 0 | 87.6776 | #DIV/0! | 87.6776 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.2621 | #DIV/0! | 16.2621 | #DIV/0!
| 02 4 11 84302 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 50150800 | 0 | 50150800 | 0 | 0 | 320111600 | 0 | 320111600 | 0 | 0 | 38016056.33 | 0 | 38016056.33 | 0 | 0 | 75.8035 | #DIV/0! | 75.8035 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.8759 | #DIV/0! | 11.8759 | #DIV/0!
| 02 4 11 84303 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 513842636 | 0 | 513842636 | 0 | 0 | 2770089900 | 0 | 2770089900 | 0 | 0 | 472643760.83 | 0 | 472643760.83 | 0 | 0 | 91.9822 | #DIV/0! | 91.9822 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.0624 | #DIV/0! | 17.0624 | #DIV/0!
| 02 4 11 84304 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 5871450 | 0 | 5871450 | 0 | 0 | 40390100 | 0 | 40390100 | 0 | 0 | 5581362.37 | 0 | 5581362.37 | 0 | 0 | 95.0594 | #DIV/0! | 95.0594 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.8186 | #DIV/0! | 13.8186 | #DIV/0!
| 02 4 11 84306 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа |  | 5320730 | 0 | 5320730 | 0 |  | 47678400 | 0 | 47678400 | 0 | 0 | 1915850.03 | 0 | 1915850.03 | 0 | 0 | 36.0073 | #DIV/0! | 36.0073 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0183 | #DIV/0! | 4.0183 | #DIV/0!
| 02 4 11 85060 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 02 4 11 99990 | Реализация мероприятий |  | 839135 | 839135 | 0 | 0 | 0 | 6083866 | 6083866 | 0 | 0 | 0 | 457351.8 | 457351.8 | 0 | 0 | 0 | 54.5028 | 54.5028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.5175 | 7.5175 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 L3040 | На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета |  | 43783984.75 | 8555357 | 19873627.75 | 15355000 | 0 | 147679200 | 29104000 | 66402100 | 52173100 | 0 | 30047645.01 | 5921664.33 | 13510549.24 | 10615431.44 | 0 | 68.627 | 69.2159 | 67.9823 | 69.1334 | 0 | 20.3466 | 20.3466 | 20.3466 | 20.3466
| 02 4 11 85160 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4. | 02 4 12 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (всего), в том числе: | ДО и КФКиС | 9920565 | 9920565 | 0 | 0 | 0 | 53228279 | 53228279 | 0 | 0 | 0 | 8210518.25 | 8210518.25 | 0 | 0 | 0 | 82.7626 | 82.7626 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.4251 | 15.4251 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 12 99990 | Реализация мероприятий | ДО | 9920565 | 9920565 | 0 | 0 | 0 | 53228279 | 53228279 | 0 | 0 | 0 | 8210518.25 | 8210518.25 | 0 | 0 | 0 | 82.7626 | 82.7626 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00015549 | 15.4251 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 12 99990 | Реализация мероприятий | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. | 02 4 13 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» (всего), в том числе: | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 13 99990 | Реализация мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6. | 02 4 14 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе: | ДО | 456000 | 0 | 456000 | 0 | 0 | 4516200 | 803200 | 3713000 | 0 | 0 | 85830 | 0 | 85830 | 0 | 0 | 18.8224 | #DIV/0! | 18.8224 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9005 | 0 | 2.3116 | #DIV/0!
| 02 4 14 84305 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа |  | 456000 | 0 | 456000 | 0 | 0 | 3713000 | 0 | 3713000 | 0 | 0 | 85830 | 0 | 85830 | 0 | 0 | 18.8224 | #DIV/0! | 18.8224 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3116 | #DIV/0! | 2.3116 | #DIV/0!
| 02 4 14 99990 | Реализация мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803200 | 803200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (всего), в том числе: | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 15 99990 | Реализация мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Структурный элемент »Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных органзаций» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88988027 | 89074401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 18 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78616049 | 78702423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | «Здание средней школы №4» (устройство теплового перехода)» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41169988 | 41169988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | «Универсальное спортивное плоскостное сооружение», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ «СОШ № 6» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37446061 | 37446061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ПИР "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86374 | 86374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 18 99990 | Реализация мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10371978 | 10371978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | "МБДОУ "Детский сад №5 "Ивушка" (фасад), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 8, здание № 26" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551725 | 1551725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | "Помещение нежилое, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, строение 20/1" (капитальный ремонт)" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715955 | 5715955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Осуществление закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу город Нефтеюганск, микрорайон 16а, здание 84, пом. 1 и 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104298 | 3104298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | 12250355 | 12250355 | 0 | 0 | 0 | 65047143 | 65047143 | 0 | 0 | 0 | 12098712.25 | 12098712.25 | 0 | 0 | 0 | 98.7621 | 98.7621 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5999 | 18.5999 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе: | ДО | 12250355 | 12250355 | 0 | 0 | 0 | 65047143 | 65047143 | 0 | 0 | 0 | 12098712.25 | 12098712.25 | 0 | 0 | 0 | 98.7621 | 98.7621 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5999 | 18.5999 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 01 02040 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 12250355 | 12250355 | 0 | 0 | 0 | 65047143 | 65047143 | 0 | 0 | 0 | 12098712.25 | 12098712.25 | 0 | 0 | 0 | 98.7621 | 98.7621 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5999 | 18.5999 | #DIV/0! | #DIV/0!
3. |  | Направление (подпрограмма) «Летний отдых и оздоровление» |  | 1049312 | 8400 | 1040912 | 0 | 0 | 95331022 | 17824707 | 77506315 | 0 | 0 | 1049311.2 | 8400 | 1040911.2 | 0 | 0 | 99.9999 | 100 | 99.9999 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1007 | 0.047126 | 1.343 | #DIV/0!
3.1. | 02 4 16 00000 | Структурный элемент «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (всего), в том числе: | ДО | 1049312 | 8400 | 1040912 | 0 | 0 | 95331022 | 17824707 | 77506315 | 0 | 0 | 1049311.2 | 8400 | 1040911.2 | 0 | 0 | 99.9999 | 100 | 99.9999 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1007 | 0.047126 | 1.343 | #DIV/0!
| 02 4 16 20010 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |  | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 10922970 | 10922970 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.076902 | 0.076902 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 16 82050 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств бюджета автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705215 | 0 | 20705215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 02416S2050 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901737 | 6901737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 16 84080 | Осуществление переданных полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет средств бюджета автономного округа |  | 1040912 | 0 | 1040912 | 0 | 0 | 56801100 | 0 | 56801100 | 0 | 0 | 1040911.2 | 0 | 1040911.2 | 0 | 0 | 99.9999 | #DIV/0! | 99.9999 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8326 | #DIV/0! | 1.8326 | #DIV/0!
4. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» |  | 23811884 | 23811884 | 0 | 0 | 0 | 102371500 | 102371500 | 0 | 0 | 0 | 20939501.99 | 20939501.99 | 0 | 0 | 0 | 87.9372 | 87.9372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.4544 | 20.4544 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» (всего), в том числе: | ДО | 23811884 | 23811884 | 0 | 0 | 0 | 102371500 | 102371500 | 0 | 0 | 0 | 20939501.99 | 20939501.99 | 0 | 0 | 0 | 87.9372 | 87.9372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.4544 | 20.4544 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 17 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 23811884 | 23811884 | 0 | 0 | 0 | 102371500 | 102371500 | 0 | 0 | 0 | 20939501.99 | 20939501.99 | 0 | 0 | 0 | 87.9372 | 87.9372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.59e-05 | 8.59e-05 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Причины низкого исполнения
Причины низкого исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске»
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| соисполнитель | Исполнение на 31.03.2025 | % исполнения к плану на 1 квартал 2025 года (рублей) | Причины низкого исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 1115585584.84 | #DIV/0!
Направление (подпрограммы) 1.«Дошкольное, общее и дополнительное образование детей» | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 1081498059.4 | 87.0385
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 0 | #DIV/0! | Ожидаемое исполнение за 1 квартал 2024 года - 100%
Региональный проект «Педагоги и наставники» | ДО | 21145993.36 | 94.9324
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 0 | 0 | 1)09.10.2024 с ООО "СТРОЙХОМ" на сумму 481 456 835,44 заключен контракт на выполнение смр со сроком выполнения работ 11 месяцев (330 календарных дней) - 04.09.2024. Оплата протзводится по факту за принятые объёмы работ. 2)10.03.2025 с ООО "ПРОЕКТСТРОЙИНДУСТРИЯ" на сумму 972 000,00 заключен контракт на выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта со сроком завершения работ до подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» | ДО | 196662438.29 | 87.3478 | Остаток денежных средств по фонду заработной платы и фонду руководителя образовался в связи с отсутствием выплат социального характера, по начислениям на выплаты по оплате труда и по фонду руководителя начислены и выплачены пропорционально начисленным выплатам. По льготному проезду и компенсацией санаторно-курортного лечения в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом компенсации стоимости проезда к отпуску и обратно и правом на компенсацию санаторно-курортного лечения. Остаток по коммунальным услугам и расходам на содержание имущества образовался в связи с тем, что оплата производятся по фактическим показателям потребления услуг, отличных от запланированных в проекте бюджет после получения счетов-фактур. Остаток по расходам на приобретение материальных запасов образовался в связи с тем, что оплата будет произведена за фактически поставленный товар.
Комплекс процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» | ДО | 8210518.25 | 82.7626 | Оплата производилась в соответствии с действующими договорами и согласно выставленным счетам для оплаты образовательных услуг по сертификатам.
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» | ДО | 0 | #DIV/0! | Бюджетные ассигнования запланированы на 2, 4 кварталы 2025 года
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | ДО | 85830 | 18.8224 | Заработная плата начислена по ведомости учета рабочего времени и количества проверенных работ экспертом, оплата по факту до 12.04.2025.
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | ДО | 0 | #DIV/0! | Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал 2025 года
Структурный элемент »Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных органзаций» | ДГиЗО | 0 | #DIV/0! | Бюджетные ассигнования запланированы на 3, 4 квартал 2025 года
Направление (подпрограммы) 2.«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | ДО | 12098712.25 | 98.7621
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДО | 12098712.25 | 98.7621
Направление (подпрограммы) 3.«Летний отдых и оздоровление» | ДО | 1049311.2 | 99.9999
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | ДО | 1049311.2 | 99.9999
Направление (подпрограммы) 4.«Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 20939501.99 | 87.9372
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 20939501.99 | 87.9372 | Остаток по льготному проезду образовался в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к отпуску. Оплата производилась по фактически предоставленным документам, согласно договорным обязательствам, на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ.