Приложение к письму комитета культуры и туризма

№_________ от ________________

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» и использовании финансовых средств

за 12 месяцев 2024 года

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Таблица № 3

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (12 месяцев) | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 994,62500 | 994,62499 | -0,00001 | 100 |
| 2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | 597,70000 | 597,68420 | -0,01580 | 100 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | 36 218,39900 | 35 273,68531 | -944,71369 | 97 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | 593 642,05605 | 570 420,73840 | -23 221,31765 | 96 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» | 263 438,05300 | 256 598,31474 | -6 839,73826 | 97 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» | 3 589,04900 | 3 589,04900 | 0,00000 | 100 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» | 300,99900 | 300,99900 | 0,00000 | 100 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» | 1 890,63200 | 48,63900 | - 841,99300 | 2,6 |
|  | Всего | 900 671,51305 | 867 823,73464 | -32 847,77841 | 96 |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» за 12 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 599-п (с последними изменениями от 27.12.2024 № 2139-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2024 год составляет 900 671,51305 тыс. руб.:

Исполнение по состоянию на 01.01.2025 года – 867 823,73464 тыс. руб., что составляет 96 % к плану за 12 месяцев, в том числе по направлениям, структурным элементам:

Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» - 100% (план 994,62500 тыс. руб., факт 994,62499 тыс. руб.). Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, модернизация муниципальных общедоступных библиотек.

Региональный проект «Развитие искусства и творчества» - 100 % (план 597 700,0 тыс. руб., факт 597,68420 тыс. руб.). Услуги режиссёра при создании новой постановки драматического театра малой формы ((камерный спектакль) «Как Бабы-Яги сказку спасали» по пьесе М.Мокиенко, И.Бедных).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» - 97 % (план 36 218,39900 тыс. руб., факт 35 273,68531 тыс. руб.). Исполнение сложилось в связи с фактическим начислением оплаты труда, начислениям на выплаты по оплате труда (предоставление сотрудниками листов нетрудоспособности, наличие вакансии) коммунальные платежи, услуги связи, содержание - оплата производилась по показаниям приборов учёта согласно фактическому потреблению и факту предоставленных услуг, счета за декабрь 2024 года будут оплачены в полном объеме в январе 2025 года.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» - 96 % (план 593 642,05605	тыс. руб., факт 570 420,73840 тыс. руб.). Исполнение сложилось в связи фактическим начислением оплаты труда, начислениям на выплаты по оплате труда, начисления на иные выплаты. По фонду руководителя - выплаты по фактически предоставленным документам сотрудниками (юбилейные даты, смерть близкого родственника, заключение брака). Коммунальные платежи, услуги связи, услуги охраны, содержание и техническое обслуживание недвижимого имущества - оплата производилась по показаниям приборов учёта согласно фактическому потреблению и факту предоставленных услуг, счета за декабрь 2024 года будут оплачены в полном объеме в январе 2025 года. По компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей - в связи с переносом отпусков сотрудниками. По санаторно-курортному лечению – согласно заявлениям от сотрудников. В части пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы – по факту предоставления листов нетрудоспособности.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» - 97 % (план 263 438,05300 тыс. руб., факт 256 598,31474 тыс. руб.). Исполнение сложилось в связи с фактическим начислением оплаты труда, начислениям на выплаты по оплате труда, начисления на иные выплаты. Коммунальные платежи, услуги связи, услуги охраны, содержание и техническое обслуживание недвижимого имущества - оплата производилась по показаниям приборов учёта согласно фактическому потреблению и факту предоставленных услуг. По фонду руководителя – выплаты по фактически предоставленным документам сотрудниками (юбилейные даты, смерть близкого родственника, заключение брака). Оплата содержания помещений - заключен договор на дератизацию и дезинсекцию, оплата произведена согласно выставленным документам подрядчиком. Договорные обязательства под все лимиты финансового года. По компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей - в связи с предоставлением документов не в полном объеме. По санаторно-курортному лечению – согласно заявлениям от сотрудников. Неиспользованные средства будут направлены на те же цели и использованы в полном объёме.

Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» - 100% (план 3 589,04900 тыс. руб., факт 3 589,04900 тыс. руб.). Исполнение комплекса услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» - денежные средства на 2024 финансовый год не запланированы.

Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» - 100% (план 300,999 тыс. руб., факт 300,999 тыс. руб.). Выполнение работ по подготовке территории городка для проведения религиозного праздника «Крещение Господне».

Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» - 2,6 % (план 1 890,63200 тыс. руб., факт 48,63900 тыс. руб.). Исполнен договор на сумму 48,639 тыс. руб. № 5 АН от 08.07.2022 заключённый с ООО «ПГ Югра-Проект» на выполнение работ по проведению авторского надзора по объекту: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1».

На сумму 1 841,99291 тыс.руб. 12.09.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, д.14, пом.2 со сроком исполнения 28.02.2023 года. Проектирование ведется с отставанием по вине подрядной организации. Муниципальный контракт на стадии рассмотрения вопроса о расторжении.