## Сетевой график
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2025 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" на 01.04.2025
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2025 год (рублей) | Кассовый расход на 01.04.2025 год (рублей) | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | Всего | к плану года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 2311884510.11 | 177829598.76 | 7.692
1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | ДЖКХ ДГиЗО ДМИ | 609591811.11 | 3205017.35 | 0.52576
1.1 | Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" | ДГиЗО | 307493716.11 | 0 | 0
1.2 | Региональный проект "Чистая вода" | ДГиЗО | 56000 | 56000 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» | ДГиЗО ДМИ | 166700100 | 19510.09 | 0.011704
1.4 | Комплекс процессных мероприятий 1.4. «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» | ДЖКХ | 135341995 | 3129507.26 | 2.3123
2 | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | ДЖКХ ДМИ | 63117759 | 4456468.75 | 7.0606
2.1 | Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонд» | ДЖКХ ДМИ | 63117759 | 4456468.75 | 7.0606
3 | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | ДДА ДО КФКиС ДЖКХ ККиТ | 45285600 | 0 | 0
3.1 | Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» | ДДА ДО КФКиС ДЖКХ ККиТ | 5562350 | 0 | 0
3.2 | Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» | ДЖКХ | 39723250 | 0 | 0
3.3 | Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» |  |  |  | #DIV/0!
4 | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКХ ДГиЗО | 773518252 | 94445816.95 | 12.2099
4.1 | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | ДГиЗО ДЖКХ | 31553200 | 0 | 0
4.3 | Комплекс процессных мероприятий 4.3 «Улучшение санитарного состояния городских территорий» | ДЖКХ | 425436181 | 60769358.09 | 14.284
4.4 | Комплекс процессных мероприятий 4.4 «Благоустройство и озеленение города» | ДГиЗО ДЖКХ | 316528871 | 33676458.86 | 10.6393
5 | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ДЖКХ | 391094417 | 75722295.71 | 19.3616
5.1 | Комплекс процессных мероприятий 5.1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска " | ДЖКХ | 65929900 | 12514838.62 | 18.982
5.2 | Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» | ДЖКХ | 315477342 | 63207457.09 | 20.0355
5.3 | Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» | ДЖКХ | 9687175 | 0 | 0
6 | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | ДЖКХ | 429276671 | 0 | 0
6.1 | Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | ДЖКХ | 160650200 | 0 | 0
6.2 | «Комплекс процессных мероприятий 6.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» | ДЖКХ | 268626471 | 0 | 0
7 | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | ДЖКХ | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск»
7.2 | Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» | ДЖКХ |  |  | #DIV/0!