АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

13.11.2015 											№ 1134-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
городе Нефтеюганске

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», на основании протокола совещания рабочей группы по формированию плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Нефтеюганска от 28.10.2015 № 1 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Органам администрации города Нефтеюганска, являющимся ответственными исполнителями, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в департамент по делам администрации города Нефтеюганска информацию о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске.

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.):

3.1.Осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий  дорожной карты» до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2.Направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Глава администрации города			    		   	            В.А.Арчиков

Приложение

# к постановлению

администрации города

от 13.11.2015 № 1134-п

План

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске

1.Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки

Целью реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске (далее – «дорожная карта») является обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Нефтеюганске объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами  (далее - приоритетные объекты и услуги).

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

-поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

-поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

По информации, представленной государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской 	Федерации в г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по состоянию на 01.10.2015 на учёте состоит 4873 гражданина, признанных в установленном порядке инвалидами, или 4,8% от всего населения, из них: инвалидов I группы –                 907 человек, инвалидов II группы – 1700 человек, инвалидов III группы –             1791  человек, детей-инвалидов до 18 лет – 475 человек.

Деятельность администрации города по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на момент разработки «дорожной карты» осуществляется в условиях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1190-п (далее - программа «Доступная среда»).

В результате реализации программы «Доступная среда» в 2014-2015 году доступность улучшена у 8 объектов социальной инфраструктуры организаций, подведомственных муниципальному образованию город Нефтеюганск, из них:  объекты образования - 3; объекты физической культуры и спорта - 1; объекты культуры - 1 объект; структурных подразделений администрации города Нефтеюганска - 2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в общем количестве объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составляет 42,6% (на конец 2014 года - 38,2%).

Для беспрепятственного пользования инвалидами автомобильным транспортом на городских маршрутах используются 15 автобусов, оборудованных системами облегченной посадки для инвалидов, что составляет 21,1% от общей численности транспортных средств.

В целях обеспечения беспрепятственного пользования инвалидами и маломобильными группами населения города всеми видами транспорта на автобусных остановках производятся работы по устройству ступенек и пандуса для колясок. На тротуарах в местах перепадов высот сооружаются пологие съезды.

Также для беспрепятственного подъезда, как личного транспорта инвалидов, так и социального такси к жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям производится установка дорожных знаков, запрещающих стоянку транспортных средств, кроме транспорта, принадлежащего инвалидам.

Проведены мероприятия по установке средств, обеспечивающих дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

В 2014 году доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере образования от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составила 27,9%, в 2015 году – 32,4%.

На уровне дошкольного образования в 2014 году была предоставлена образовательная услуга 118 детям с ограниченными возможностями здоровья, из них 24 человека имели статус «инвалид», в 2015 году  - 115 человек, из них 41 ребёнок имеет инвалидность.

В 5 общеобразовательных организациях и 2 дошкольных общеобразовательных организациях реализуются инклюзивные практики  обучения.

Во исполнение  Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о компенсации затрат муниципальным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в ХМАО – Югре» исполнение субсидии, выделяемой для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами (24 человека), составило в 2014 году 2 580 990, 14 рублей.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, требующих специальных условий обучения и воспитания, созданы условия:

-в МБОУ «Прогимназия «Сообщество» функционируют 
5 интегрированных групп полного дня пребывания с включением слабослышащих детей, по 1-2 человека в каждой группе, в соответствии с возрастом и уровнем развития (в 2014 году – 15 человек, в 2015 – 9 человек). Все воспитанники имеют слуховые аппараты;

-в МБДОУ «Детский сад № 17» созданы две дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(24 человека);

-в МБДОУ «Детский сад № 13» созданы четыре дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с косоглазием и амблиопией                (52 человека).

В общеобразовательных организациях на уровнях начального, основного и среднего образования обучается 100% от общего количества детей-инвалидов, подлежащих обучению: в 2014 году - 114 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 77 имеют инвалидность, в 2015 – 255 человек, из них 86 имеют инвалидность.

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», являющегося ресурсным центром по реализации проекта «Модель интегративно-инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы», в 2014 году получали образовательную услугу              36 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в 2015 году –                      66 человек), нуждающихся в специальных условиях обучения, в том числе:

-9 детей-инвалидов с нарушенным слухом: 7 человек обучаются в специальных классах (2 класс -3 человека, 6 класс – 4 человека), 2 человека – на дому; обучение ведётся с использованием жестовой речи Дактиля;

-для 7 детей-инвалидов с нарушенным зрением (слепых) организовано обучение с использованием языка Брайля (точечно-рельефный шрифт), из них 
3 человека обучаются в специальном классе, для 4 человек организовано инклюзивное обучение;

-для 19 детей-инвалидов (из них 7 инвалидов-колясочников) в 2014 году организовано обучение на дому с применением дистанционных технологий на базе платформы I-школа города Москвы, в 2015 – для 22 человек.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» за последние три года созданы условия:

-пандус, расширенный проём дверей входной группы;

-комната для учебных занятий (отдельный  туалет, коридор оборудован поручнем); используются в достаточной количестве учебные пособия шрифтом Брайля по всем предметам учебного плана, художественная литература, наглядные пособия, тетради, предоставленные издательством «Репро» и Всероссийским обществом слепых «Логосвос», ноутбуки со специальным программным обеспечением Jaws, принтер для печати на языке Брайля, шумопоглощающий шкаф (для незрячих детей);

-специальные учебные кабинеты, оборудованные персональными компьютерами, звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих детей),

-приобретена и функционирует сенсорная комната;

-для получения учащимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной услуги с использованием дистанционных технологий  безвозмездно передано оборудование в количестве 443 единиц;

-организован доступ к информационным ресурсам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов.

В соответствии с приказами Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 09.04.2014 № 150-п «Об утверждении муниципальных общеобразовательных организаций в качестве площадок по созданию безбарьерной среды в 2014 году», от 27.05.2015 № 291-п «Об утверждении муниципального общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Сообщество» в качестве площадки по созданию универсальной безбарьерной среды в 2015 году»:

-в МБОУ «СОШ № 6» при проведении капитального ремонта здания начальной школы проведены работы по установке пандуса для обеспечения доступной безбарьерной среды, монтажу туалета для детей-инвалидов, приобретено специализированное оборудование для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (парты одноместные) на сумму 249 985,0 рублей в количестве 17 штук;

-в МБОУ «СОШ № 8» приобретена контрольно-вычислительная техника (компьютеры) в количестве 22 штук на сумму 821 958,38 рублей; в 2015 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» в МБОУ «СОШ № 8» поставлено звукоусиливающее оборудование для инвалидов по слуху для групповой работы, устройство для межэтажной транспортировки инвалидов, имеющих опорно-двигательные нарушения;

-В МБОУ «Прогимназия «Сообщество» приобретены: комплекс  для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств с пакетом автоматизированной психодиагностики, специализированный программно-технический комплекс для  детей с ОВЗ, аппарат для коррекции речи, слухоречевой тренажер для проведения индивидуальных занятий по реабилитации людей с нарушенным слухом на общую сумму 398 000, 0 рублей.

Организована курсовая подготовка.

В 2014 году 6 педагогических работников МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ СОШ № 6» приняли участие в очно-заочных курсах повышения квалификации педагогических работников государственной программы «Доступная среда» 2011-2015 годы» по вопросам подготовки педагогических кадров к реализации инклюзивного процесса в образовании, реализующие индивидуальные программы реабилитации ребёнка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях.

В 2015 году для 18 педагогических работников организованы курсы повышения квалификации по теме «Обучение слепых детей на уровне основного общего образования», г.Москва.

По состоянию на 01.01.2015 в городе Нефтеюганске 255 человек систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом, что составляет 5,2% от общего количества людей с инвалидностью, проживающих в городе Нефтеюганске.

В 2014-2015 годах доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составила 5,9%, к 2020 году запланировано увеличение доли до 14,7%.

Для лиц с инвалидностью на базе спортивной школы «Сибиряк» работают группы по плаванию, на базе центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» отделение адаптивной физической культуры, где работают спортивно-оздоровительные группы по общей физической подготовке и адаптивной физкультуре.

В учреждении «Жемчужина Югры» проводится тренировочный процесс с лицами с ограниченными возможностями, детьми-инвалидами. Основные приоритеты в работе учреждения – это реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта, и организация обеспечения прав инвалидов, а также беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.

В городе Нефтеюганске среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, волейбол, бочча, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, плавание, бильярд с общей численностью занимающихся 255 человек. Тренировочный процесс ведут девять квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2014 год было предусмотрено финансирование в размере 953 500,0 рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города для лиц с ограниченными возможностями, а также на обеспечение и участие спортсменов-инвалидов в окружных спортивных мероприятиях.  Предусмотренные программой и календарным планом мероприятия реализованы в полном объеме, освоение денежных средств составило 100%.

За 2014 год спортсмены-инвалиды приняли участие в 39 спортивных мероприятиях, из них 20 соревнований городского масштаба (по плаванию, жиму штанги, шашкам, шахматам, бильярду, броскам баскетбольных мячей в корзину, дартсу и настольному теннису) и 19 выездных соревнования.

Спортсмены-инвалиды ежегодно принимают участие в Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по волейболу, настольному теннису и плаванию, в зачет Сурдспартакиады и Параспартакиады, Фестивале «Через тернии к звездам».

В декабре 2014 года на территории города Нефтеюганска прошел традиционный спортивный Фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями, посвященный Международному дню инвалидов 
(дартс, шашки, настольный теннис, броски баскетбольных мячей в корзину), в котором приняли участие более 100 человек.

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий города Нефтеюганска в 2015 году среди лиц с ограниченными возможностями запланировано 22 спортивно-массовых мероприятия городского значения и

26 выездных соревнований.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 1 595 900 рублей, что на 40% больше, чем                       в 2014 году.

В 2014 году проведено более 120 мероприятий в сфере культуры, в  которых приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями, охвачено 4 955 человек, в 2015 году - 125 мероприятий, охвачено 5 300 человек.

Всего в МБУК «Городская библиотека» объем специализированного фонда составляет  916 экземпляров, в том числе – 603 детских, в том числе: рельефно-точечные книг по Брайлю – 105 единиц, из них детских – 37 единиц; «говорящих книг» - 116 единиц, из них детских – 111 единиц; аудиокниги –  695 единиц, из них, детских – 455 единиц.

Также установлено специальное оборудование для слабовидящих и слепых - 4 единицы, в том числе: увеличивающее устройство для чтения (сканирующая и читающая машина; USB устройство мобильного экранного доступа MyStick – 3 единицы; компьютер со специальным программным обеспечением JAWS  - 1).

Предоставление библиотечных услуг населению города Нефтеюганска, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и утвержденного Стандарта качества оказания библиотечных услуг. В 2014 году услугами библиотек воспользовались 182 человека, из них 73 ребенка, количество посещений составило 1784, из них 1275 детей. На индивидуальном информировании 2 человека, коллективном – 1. Участие  в  массовых  мероприятиях  оказывает  положительное  воздействие  на  людей  с ограниченными возможностями. Благодаря полученной информации у них развивается умение работать в группе, высказывать свое мнение, слушать и понимать других людей. В работе применяются различные формы: познавательные экскурсии, мастер-классы, игры, викторины, конкурсы. Частыми посетителями детской библиотеки являются группы детей из   комплексного центра социального обслуживания населения «Защита», реабилитационного центра «Детство», коррекционной школы № 7 и школы-интерната № 11 VIII  вида. Востребованными занятиями для таких категорий читателей являются: работа с бумагой, оригами, кукольный театр в творческой мастерской «Цветик-семицветик». Для социальной адаптации «особых детей» в библиотеке создаётся внутреннее комфортное пространство, предполагающее  свободный доступ к фондам библиотеки, получение информации в доступных для инвалида форматах.

Специальное релаксационное оборудование для развития тактильных, слуховых, зрительных, творческих навыков используется в тренинг-зале «Улыбка»: сенсорный уголок, сухой мерцающий бассейн, сенсорная тропа для массажа ног, панно «Звездное небо», напольный коврик «Млечный путь», релаксационные лампы, генератор запахов со звуками природы. Все оборудование используется для развития детей с отклонениями в физическом развитии, особенно для малышей.

Библиотеку семейного чтения часто посещают воспитанники школы-интерната № 11 VIII вида. Проведено 29 мероприятий, посетили их                          535 человек.  Среди них: акция-призыв «Сделай выбор в пользу жизни»,  праздник «Семья – союз родных сердец», встреча в  литературно-музыкальной  гостиной  «Осень жизни золотого цвета».

В 2014-2015 году доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составила 4,4%, к 2020 году запланировано увеличение доли до 13,2%.

Мероприятия «дорожной карты» сформированы рабочей группой, образованной в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 27.10.2015 № 1050-п «О создании рабочей группы по формированию плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Нефтеюганска».

Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения города Нефтеюганска в соответствии с таблицей повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске (приложение 1 к «дорожной карте»)  и перечнем мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение 2 к «дорожной карте»).

- Приложение 1 к плану мероприятий «дорожной карты»

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых объектов), в том числе в сфере (%): | % | - | - | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 1.2 | Образования | % | - | - | - | - | - | - | 100 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 1.3. | Культуры | % | - | - | - | - | - | - | - | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. | Физической культуры и спорта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструк-туры, которые в результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации соответст-вуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модерниза-цию) в сфере: | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Образования | % | - | - | 100 | - | - | - | - | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 2.2. | Культуры | % | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 2.3. | Физической культуры и спорта | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви- дуальной мобильности инвалидов от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги: | % | 38,2 | 42,6 | 48,5 | 55,9 | 61,8 | 63,2 | 66,2 |  |
| 3.1. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви- дуальной мобильности инвалидов в сфере образования от общей | % образов - | 27,9 | 32,4 | 35,3 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 38,2 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выделенные стоянки автотранспор-тных средств | % | 0 | 0 | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 11,8 | 16,2 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.2. | Сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | - | - | - | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.3. | Адаптированные лифты | % | - | - | - | - | - | - | - | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.4. | Поручни | % 22 | 29,4 | 33,8 | 36,8 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 39,7 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.5. | Пандусы | % | 27,9 | 32,4 | 35,3 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 38,2 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.7. | Раздвижные двери | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.8. | Доступные входные группы | % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.1.10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 3.2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-дуальной мобильности инвалидов в сфере культуры от общей числен-ности объектов, на которых инвали-дам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.1. | Выделенные стоянки автотранс-портных средств | % | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.2. | Сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.3. | Адаптированные лифты | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.4. | Поручни | % | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.5. | Пандусы | % | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.7. | Раздвижные двери | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 4,4 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2.8. | Доступные входные группы | % | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 5,9 | 7,4 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.2.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 3.3. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви-дуальной мобильности инвалидов в сфере физической культуры и спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: | % | 5,9 | 5,9 | 7,4 | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств | % | 2,9 | 2,9 | 7,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,8 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.2. | Сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.3. | Адаптированные лифты | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.4. | Поручни | % | 5,9 | 5,9 | 7,4 | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.5. | Пандусы | % | 5,9 | 5,9 | 7,4 | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3.6. | Подъемные платформы (аппарели) | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.7. | Раздвижные двери | % | 1,5 | 1,5 | 4,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.8. | Доступные входные группы | % | 5,9 | 5,9 | 7,4 | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 4,4 | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3.3.10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,2 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвали-дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: | % | 4,4 | 5,9 | 10,3 | 11,8 | 14,7 | 16,2 | 16,2 |  |
| 4.1. | Образования | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 4.2. | Культуры | % | 2,9 | 4,4 | 8,8 | 10,3 | 13,2 | 14,7 | 14,7 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3. | Физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 2,9 | 5,9 | 7,4 | 7,4 | 8,8 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежа-щим размещением оборудования и носителей информации, необходи-мых для обеспечения беспрепят-ственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 11,8 | 19,1 | 22,1 |  |
| 5.1. | Образования | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 5.2. | Культуры | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,4 | 13,2 | 14,7 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 5.3. | Физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 6. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необхо-димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 5,9 | 10,3 | 16,2 | 16,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | предоставляются услуги), в том числе в сфере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Образования | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 6.2. | Культуры | % | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 7,4 | 13,2 | 13,2 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 6.3. | Физической культуры и спорта | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 7. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), в том числе в сфере: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Образования | % | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 7.2. | Культуры | % | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 7.3. | Физической культуры и спорта | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 7.4. | Транспорта | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Физической культуры и спорта | % | - | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 8.2. | Транспорта | % | 19,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 9. | Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов, от общего числа транспортных средств применительно к автомобильному транспорту | % | 19,7 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10. | Удельный вес инвалидов, обучаю-щихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | % | 54,5 | 68,3 | 68,3 | 70 | 70 | 70 | 70 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 11. | Удельный вес инвалидов, обучаю-щихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 25,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 12. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе | % | 45,5 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | Департамент образования и молодежной политики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Нефтеюганска |
| 13. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 14. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | ед. | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 15. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмот-ренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 81,25 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 95,6 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 16. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 2,1 | 2,1 | 2,72 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 (после 01.01.2005), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаю-щихся в улучшении жилищных условий | % | 93 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 18. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия, от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 19. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифта-ми), от общего числа жилых домов | % | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 20. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов, с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 21. | Удельный вес инвалидов - пользова-телей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | % | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 23. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) в общем количестве экспозиций | % | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 24. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | % | 10 | 14,3 | 56 | 68,8 | 75 | 87,5 | 100 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 25. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |
| 26. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 4 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |

- Приложение 2 к плану мероприятий «дорожной карты»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Дооборудование, адаптация объектов социальной сферы как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат; надлежащего размещения оборудова-ния и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-дов к объектам социальной, транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирования необходимой для | Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1190-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Администрация города Нефтеюганска Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | 2015-2020 | Увеличение доли приоритет-ных объектов доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в общем количестве приоритет-ных объектов в сферах: образования до 38,2% к 2020 году; культуры до 13,2% к 2020 году; физической культуры и спорта до 14,7% к 2020 году. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. |  | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |  |  |
| 2. | Мониторинг, актуализация в Публич-ном уровне Территориальной инфо-рмационной системы Югры (далее - ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 16.07.2015 № 206-р «Об определении ответствен-ных лиц администрации города Нефтеюганска, осуществляющих актуализацию информа-ции, размещаемой в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры)» | Администрация города Нефтеюганска | 2016-2020 | Наличие в публичном уровне ТИС Югры актуальной информации о доступности организаций, зданий для мало- мобильных групп населения |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и актуализация сведений из паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в ТИС Югры, слой «Доступная среда» | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 16.07.2015 № 206-р «Об определении ответствен-ных лиц администрации города Нефтеюганска, осуществляющих актуализацию | Администрация города Нефтеюганска | 2016-2020 | Снабжение инвалидов инфор-мацией о физической доступ-ности объектов социальной инфраструктуры в доступных форматах и с использованием современных технологий ТИС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | информации, размещаемой в Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры)» |  |  | Югры, анализ наличия в публичном уровне ТИС Югры актуальной информации |
| 2. | Предоставление необходимых услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида | Положение об организации инклюзивного образования детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями, Правила пользования библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | 2015-2020 | Развитие системы дистанцион-ного и внестационарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломо-бильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
| 3. | Подготовка, издание методических материалов, книг, брошюр, плакатов, оформление информационных стендов по обеспечению беспрепятс-твенного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры и спорта; организация проведения спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограничен-ными возможностями здоровья | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы г.Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в г.Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 2015-2020 | Преодоление неблагоприят-ного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества |
| 4. | Профессиональная подготовка специалистов на курсах повышения | Постановление Правительства | Комитет физической культуры и спорта | 2015-2020 | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечиваю- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | квалификации для работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту | Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | администрации города Нефтеюганска |  | щих учебно-тренировочный процесс |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов | Постановление администрации города от 29.10.2013 № 1218-п Нефтеюганска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», Программа «Особый ребенок» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека» Договор о творческом сотрудничестве с Нефтеюганским отделением Всероссийс-кого общества инвалидов | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | 2015-2020 | Создание условий для участия инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в культурной жизни общества наравне с другими |
| 6. | Оснащение спортивных учреждений специальным, в том числе спортив- | Постановление Правительства Ханты- | Комитет физической культуры и спорта | 2015-2020 | Оснащение оборудованием, специализированным оборудо- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ным, оборудованием для предостав-ления услуг по адаптивному спорту инвалидам | Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1190-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | администрации города Нефтеюганска |  | ванием спортивных учрежде-ний |
| 7. | Приобретение комплектов специали-зированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 22.04.2015 № 208-п «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») введения инклюзивного образова-ния в муниципальных | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2015-2020 | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в 4 образователь-ных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в 2015, 2016 годах» |  |  |  |