АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015 										        № 1192-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении Главной новогодней елки для одаренных детей города

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 16.01.2015 № 7-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2015 году», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», в целях поддержки одарённых детей города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав комиссии по отбору детей на Главную новогоднюю елку для одаренных детей города согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.План подготовки и проведения Главной новогодней елки для одаренных детей города согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.Положение о Главной новогодней елке для одаренных детей города согласно приложению 3 к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении 2 к постановлению.

3.Комитету культуры администрации города (Ташкевич Л.Ю.) организовать проведение Главной новогодней елки для одаренных детей города 19.12.2015 в 13.00 часов в КЦ «Обь».

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие:

4.1.С отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Плаксин Н.С.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка во время проведения Главной новогодней елки для одаренных детей города согласно приложению 2 к постановлению.

4.2.С федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения противопожарной безопасности во время проведения Главной новогодней елки для одаренных детей города согласно приложению 2 к постановлению.

5.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление главе города Н.Е.Цыбулько для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от  25.11.2015 № 1192-п

Состав комиссии по отбору детей на Главную новогоднюю елку

для одаренных детей города

| Михалева Светлана Евгеньевна Поливенко Наталья Николаевна Участники: Нечаева Светлана Ивановна Ташкевич Людмила Юрьевна Рудзинский Юрий Иосифович Мостовщикова Татьяна Михайловна | -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, председатель -главный специалист отдела культурно-досуговой, музейной и библиотечной деятельности комитета культуры администрации города Нефтеюганска, секретарь. -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от  25.11.2015 № 1192-п

План подготовки и проведения

Главной новогодней елки для одаренных детей города

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка сценария | 04.12.2015 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2. | Организация заседания комиссии | 14.12.2015 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 3. | Декоративное оформление фойе и зрительного зала КЦ «Обь» | 18.12.2015 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 4. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 19.12.2015 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Плаксин С.Н.) (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, согласно программе городских мероприятий |  |  |
| 6. | Проведение театрального представления в зрительном зале Организация и проведение развлекательной программы в фойе КЦ «Обь», 2 и 3 этажах | 19.12.2015 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 7. | Организация работы ведущего, музыкального и звукотехнического сопровождения | 19.12.2015 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 8. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия. | 19.12.2015 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 9. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи. | 19.12.2015 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |
| 10. | Освещение проведения мероприятия | 21.12.2015 | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от  25.11.2015 № 1192-п

Положение

о Главной новогодней елке для одаренных детей города

1.Общие положения

1.1.Положение о проведении Главной новогодней елки для одаренных детей города (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 16.01.2015 № 7-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2015 году», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы». Положение направлено на поддержку одарённых детей муниципального образования город Нефтеюганск.

1.2.В Главной новогодней елке для одаренных детей города могут принять участие дети в возрасте 7-14 лет, проявившие себя в интеллектуальной, социальной, художественной, спортивной сферах и показавшие результаты в 2015 году на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.

2.Цели и задачи проведения Главной новогодней елки для одаренных детей города:

2.1.Стимулирование талантливых, одарённых детей к развитию интеллектуального, творческого, социального, спортивного потенциала.

2.2.Создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для полноценного отдыха детей.

2.3.Поиск новых форм поощрения одарённых детей.

2.4.Привлечение общественного внимания к работе с одарёнными детьми.

3.Требования к участникам Главной новогодней елки для одаренных детей города:

3.1.Претендентами на участие в Главной новогодней елке для одаренных детей города являются дети:

3.1.1.Имеющие особые успехи в учебной деятельности, подтвержденные хорошими и отличными оценками на протяжении не менее двух последних четвертей;

3.1.2.Имеющие особые достижения:

-в научно-исследовательской деятельности, успехи в которой подтверждаются публикациями в научных изданиях (в сборниках муниципального, регионального, федерального, международного уровня), наличием полученных грантов (муниципальных, региональных, федеральных, международных), грамотами (другими документами) победителей (призеров) муниципальных, региональных, федеральных, международных олимпиад, иных конкурсных мероприятий;

-в спорте, искусстве, успехи в которых подтверждаются грамотами (другими документами), победителей (призеров) муниципальных, региональных, федеральных, международных выставок, фестивалей, социально-значимых проектов, соревнований, турниров и иных конкурсных мероприятий;

-в социально значимой или общественной деятельности, успехи в которой подтверждаются опытом участия (не менее двух лет) в общественных школьных объединениях;

3.2.Приоритетным правом участия в Главной новогодней елке для одаренных детей города пользуются дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей группы риска, инвалиды, опекаемые, дети - сироты.

4.Порядок отбора претендентов на участие в Главной новогодней елке для одаренных детей города:

4.1.Для участия в Главной новогодней елке для одаренных детей города по ходатайству руководителей органов структурных подразделений администрации выдвигаются кандидатуры детей, имеющие отличные результаты:

4.1.1.В учебной деятельности:

-средний балл по успеваемости в течение 2 последних четвертей не менее 4,5 баллов, подтвержденный ведомостью успеваемости претендента, заверенной печатью и подписью руководителя муниципального общеобразовательного учреждения по месту учебы претендента.

4.1.2.Во внеурочной деятельности:

-участие и победа претендента в очных мероприятиях конкурсного характера (конференциях, олимпиадах и т.д.) на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях, подтвержденные именными грамотами, дипломами;

-участие в общественной жизни школы, района, города, подтверждённое характеристикой классного руководителя претендента по месту его учебы;

-участие и победа претендента в спортивных соревнованиях на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях, подтвержденные дипломами, грамотами и медалями.

4.2.Для участия в Главной новогодней елке для одаренных детей города сирот, опекаемых, детей из семей групп риска, детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей необходимо ходатайство от общественных организаций с обязательным приложением следующих документов:

-копии документов, подтверждающие принадлежность кандидата к вышеперечисленным категориям населения;

-характеристика-представление на кандидата, выданная общественной организацией, оформленная должным образом;

-копии грамот, дипломов и иных документов, удостоверяющих результативность деятельности кандидата (победители региональных, всероссийских и международных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований и т.д.);

-сведения о месте жительства родителей и их контактные телефоны.

4.3.Отбор претендентов на участие в Главной новогодней елке для одаренных детей города проводится комиссией по отбору детей на Главную новогоднюю елку для одаренных детей города, проживающих на территории города Нефтеюганска, из числа учащихся общеобразовательных школ, участников творческих студий и спортивных секций, детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей группы риска, инвалидов, опекаемых, детей - сирот.

4.4.Список претендентов за подписью председателя комиссии по отбору детей на Главную новогоднюю елку для одаренных детей города направляется главе администрации города Нефтеюганска на утверждение.

4.5.Список, утвержденный главой администрации города Нефтеюганска, направляется руководителям органов администрации города Нефтеюганска и руководителям общественных организаций для последующего ознакомления с ним законных представителей (родителей) детей-участников Главной новогодней елки для одаренных детей города.

5.Условия и порядок проведения Главной новогодней елки для одаренных детей города

Подготовку и проведение Главной новогодней елки для одаренных детей города осуществляет комитет культуры администрации города Нефтеюганска в сроки, установленные данным постановлением.