УТВЕРЖДАЮ:

председатель Счетной палаты

города Нефтеюганска

С.А. Гичкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«11» августа 2015 г.

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

**«Проверка реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2013-2015 годы»**

**1**. **Основание проведения контрольного мероприятия:** пункт 17 плана работы Счетной палаты города Нефтеюганска на 2015 год.

### 2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета города, выделенных на реализацию программы.

**3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:** администрация города Нефтеюганска.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия**: с 06.07.2015 по 10.08.2015.

**5. Цели контрольного мероприятия:** проверить исполнение бюджета города в части использования средств, выделенных на реализацию программы.

**6. Проверяемый период деятельности:** 2013 год, иные периоды при необходимости.

**7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств федерального бюджета, субъекта Российской Федерации, местного бюджета и деятельности объектов проверки:**

Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 12.10.2012 № 2948 (далее - программа).

В целях решения поставленной задачи по созданию благоприятной среды для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках программы предусматривалось мероприятие «Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов» с объемом финансирования 3 000 000 рублей, в том числе:

- 1 000 000 рублей в 2013 году;

- 1 000 000 рублей в 2014 году;

- 1 000 000 рублей в 2015 году.

Следует отметить, что программа, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 «О муниципальных программах города Нефтеюганска», действовала до 31.12.2013 года.

В целях реализации указанного мероприятия программы, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.06.2013 № 54-нп утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска в 2013-2015 годах социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (далее – Порядок предоставления субсидий), а также Порядок проведения конкурса общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Порядок проведения конкурса).

По результатам проведенных конкурсов администрацией заключены 10 договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на реализацию общественно значимых проектов со следующими некоммерческими организациями:

- Комитетом территориального общественного самоуправления 2-ого микрорайона от 21.11.2013 № 408-01 на сумму 100 000 рублей;

- Нефтеюганской городской общественной организацией «Ветераны Чернобыля» от 21.11.2013 № 417-01 на сумму 100 000 рублей;

- Негосударственным общеобразовательным учреждением «Нефтеюганская православная гимназия» от 21.11.2013 № 415-01 на сумму 100 000 рублей;

- Общественной организацией «Национально-культурная автономия «Днипро» от 21.11.2013 № 414-01 на сумму 100 000 рублей;

- Нефтеюганской городской общественной организацией «Федерация футбола и мини-футбола» от 21.11.2013 № 413-01 на сумму 100 000 рублей;

- Общественной организацией Нефтеюганским городским отделением Российского Союза ветеранов Афганистана от 21.11.2013 № 410-01 на сумму 100 000 рублей;

- Нефтеюганской городской организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» от 21.11.2013 № 412-01 на сумму 100 000 рублей;

- Региональной общественной организацией многодетных семей «Доброе Сердце» от 21.11.2013 № 411-01 на сумму 100 000 рублей;

- Благотворительным фондом по поддержке социально незащищенных граждан «БлагоДать» от 21.11.2013 № 409-01 на сумму 100 000 рублей;

- Региональным общественным движением «Родители в защиту семьи и детства» от 21.11.2013 № 416-01 на сумму 100 000 рублей.

**8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**Цель:** проверить исполнение бюджета города в части использования средств, выделенных на реализацию программы.

1. При проверке правильности заключения договоров о предоставлении субсидий установлено нарушение пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии, а именно во всех договорах отсутствовало согласие получателей субсидии на осуществление в отношении их органами финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Следует отметить, что данное нарушение служит препятствием для осуществления органами финансового контроля полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Нефтеюганска.

**9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:** отсутствуют.

**10. Выводы:**

10.1. При проверке правильности заключения договоров о предоставлении субсидий установлено нарушение пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии

**11. Предложения (рекомендации):**

11.1. Учитывая то, что программа, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 «О муниципальных программах города Нефтеюганска», действовала до 31.12.2013 года, представление в адрес объекта контроля не направлять.

Ответственный исполнитель контрольного мероприятия

начальник инспекторского отдела №1

Счетной палаты города Нефтеюганска Л.Н. Щелинская