Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.08.2015.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятиямуниципальнойпрограмм | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.08.2015. | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 253 852,000 | 152 009,300 | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабре 18.12.2012 года, по итогам проведенного аукциона определена подрядная организация ООО «ЮВиС» (г.Сургут), которая приступила к осуществлению работ по модернизации объекта. Завершение работ было запланировано в марте 2014 года. В связи с определением ряда дополнительных работ, сроки ввода объекта смещаются на 2015 год. 10.12.2014 года заключен мун.контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель).  |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 3 232,927 | 0,000 | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 №38/-13. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года.  |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 7 120,400 | 4 029,294 | Оплата произведена за январь-июнь 2015 г. За июль оплата пройдёт в августе 2015 г., в соответствии с договором. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 811,300 | 314,700 | Оплата произведена по июнь 2015 года, оплата за июль пройдет в августе 2015 г., в соответствии с договором. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов  | 15 892,398 | 11 712,206 | В настоящее время уточняются списки муниципального жилья с ДИиЗО. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 29 362,900 | 1 272,748 | По содержанию свободного муниципального жилья в части жилищных и коммунальных услуг не представлены согласованные расчёты от УК, ТСЖ, ЖЭУ для оплаты. Изменение Порядка выплаты субсидий (НПА) по возмещению УК,ТСЖ,ОАО и субсидии на возмещение затрат хоз.субъектам, предоставляющим услуги по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности . |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 971,905 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2015 г. |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 11 513,322 | 1 359,988  | Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитет культуры), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» комитета по физической культуре и спорту), приобретение энергосберегающих ламп и замена (ДГС).  |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 200,000 | 7 011,460 | Управляющими компаниями выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов.  |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 23 240,000 | 12 345,233 | Исполнение бюджетных ассигнований за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год - 100%. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 2 000,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г.В настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 21,750 | Оплата прошла по мероприятию пропаганда энергосбережения: изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий (переходящие 2014г.). Бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 114 162,384 | 63 934,457 | Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг.  |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 55 980,837 | 12 582,747  | Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 821,800 | 36 639,216 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 137 313,700 | 78 527,035 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг.  |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 2 130,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования ОБ в размере 4 949,000 закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа.  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 734 755,873 | 381 760,134 |  |