Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.09.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятиямуниципальнойпрограмм | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.09.2015 г. | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 253 852,000 | 152 009,300 | 1)Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074. 10.12.2014 года заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель). Работы на объекте продолжаются.2)Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства).Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года. Работы на объекте продолжаются.  |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 3 232,927 | 1 110,526 | 1. Капитальный ремонт " Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, мик-рорайон 1, от МК1-1 Наб. до ТК1-17 к жилым домам № 14,17,19. (капитальный ремонт участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д.№ 14)". Работы выполнены в полном объеме.2.Капитальный ремонт " Водопроводные сети 9 мкр.,к ж.д.№1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28 (капитальный ремонт участка водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр,;Капитальный ремонт " Сети водопровода, протяженностью 450,0 м ( капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Строителей от ВК-1 сущ. до ВК-4 сущ.); Капитальный ремонт объекта " Хоз.питьевое производственное водоснабжение (капремонт водопровода вдоль ул.Нефтяникков от ул.Сургутская до ЮНСС участок от ВК1 сущ. до ВК7сущ.); Капитальный ремонт объекта" Водовод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира (Капитальный ремонт участка от ВК-1 сущ. до ВК-5 - аукционы запланированы на сентябрь 2015 года. Срок окончания работ-4 квартал 2015 года.  |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 7 120,400 | 4 029,294 | В настоящее время ведется подготовка нового НПА, в связи с изменением порядка выплаты данной субсидии.  |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 811,300 | 351,847 | Оплата произведена по июль 2015 года, оплата за август пройдет в сентябре 2015г. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов  | 15 892,398 | 11 712,206 | В настоящее время уточняются списки муниципального жилья с ДИиЗО. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 29 362,900 | 3 782,385 | По содержанию свободного муниципального жилья в части жилищных и коммунальных услуг не представлены согласованные расчёты от УК, ТСЖ, ЖЭУ для оплаты. По возмещению УК,ТСЖ,ОАО и субсидии на возмещение затрат хоз.субъектам, предоставляющим услуги по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, в настоящее время ЖЭУ-5 ведётся подготовка пакета документов на получение данной субсидии.  |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 971,905 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2015 г. |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 11 513,322 | 1 359,988  | Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитет культуры), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» комитета по физической культуре и спорту), приобретение энергосберегающих ламп и замена (ДГС). |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 200,000 | 7 011,460 | Управляющими компаниями выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов. |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 23 240,000 | 12 345,233 | Исполнение бюджетных ассигнований за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год - 100%. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 2 000,000 | 0,000 | По мероприятию по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска в настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона, который состоится 09.11.2015, заключение МК планируется 23.11.15, окончание работ согласно МК 20.12.2015 г. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 21,750 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 114 162,384 | 71 717,888 | Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 55 980,837 | 15 602,222  | Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 821,800 | 39 100,723 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 137 313,700 | 88 479,194 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 2 130,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования ОБ в размере 4 949 000.00 закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа. Возмещение из окружного бюджета расходов на актуализацию схем водоснабжения, водоотведения, исполненных в 2014 году за счёт средств местного бюджета являются экономией. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 734 755,873 | 408 634,016 |  |