Приложение к   ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за  1 полугодие 2015 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 962 215,46 руб. Исполнение за 1 полугодие составило 923 573,05 рублей, что составило 40,4%. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Данная экономия использована при формировании заявки на проведение аукциона по паспортизации объектов муниципальной собственности в следующем отчетном периоде.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 811 103,35 руб. Исполнение за 1 полугодие составило 221 934,17рублей, что составило 17,75 %. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Данная экономия использована при размещении заявок на проведение аукциона по формированию земельных участков в следующем отчетном периоде.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 214 083,52 руб. За 1 полугодие кассовый расход составил 1 012 835,52руб., что составляет 98,33% от запланированной суммы на полугодие.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога за 1-2 квартал в размере 28 384,00 рублей, что составило 99,9% от запланированной суммы на полугодие.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Исполнение запланировано на 3 квартал 2015 года.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Исполнение 92,52%. Не полное исполнение по причине переноса сотрудниками департамента отпусков на следующий отчетный период.

7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска исполнение 99,1% от запланированной суммы на полугодие;

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524) исполнение 99,1% от запланированной суммы на полугодие;

-Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482), исполнение 99,58% от запланированной суммы на полугодие.

Общий кассовый расход по данному мероприятию за 1 полугодие составил 41 672 636,95 рублей, что составляет 99,16 % от запланированной суммы на полугодие.

По итогам первого полугодия программные мероприятия выполнены на 93,46 % от запланированной суммы на полугодие.