Приложение к                           ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за  9 месяцев 2015 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 1 257 398,09 руб., исполнение за 9 месяцев составило 1 232 783,36 руб., что составило 51,39 %. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Данная экономия будет использована на те же цели.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 1 194 295,38 руб. Исполнение за 9 месяцев составило 948 407,33 руб., что составило 47,42%. Не полное исполнение в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Данная экономия будет использована на те же цели.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 919 375,86 руб. За 9 месяцев кассовый расход составил 1 565 673,92 руб., что составляет 95% от запланированной суммы за квартал.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога за 1-3 квартал в размере 43 235,00 рублей.

Исполнение 100%.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны транспортными средствами (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Включена в план-график закупок с размещением в октябре 2015 заявка на приобретение оборудования на сумму 17 189 926,74 руб. В октябре планируется включить в план-график закупок заявку на сумму 18 927 073,26 руб. Исполнение 0%.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Исполнение 90,34%. Не полное исполнение по причине переноса сотрудниками департамента отпусков на следующий отчетный период.

7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска. Заключен контракт с ООО «Застройщик» № 0187300012815000192-0216672-01 с 25.07.2015 по 31.12.2015 (5 мес) Исполнение за 9 месяцев составило 55 307 933,32 руб.

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

На модернизацию лифтов с ООО "Лифткомплект" (г.Нефтеюганск) заключен контракт. Выполнение работ по 29.07.2015. Работы ведутся согласно графика.

Заключен контракт №0187300012815000239-021667201 с 16.06.15 по 30.09.15. (сроки исполнения по 08.2015) на дополнительные работы по СМР.

Общее исполнение за 9 месяцев составило 32 682 499,49 руб., что составляет 85,84%.

-Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482). Кассовый расход за 9 месяцев составил 413 920,00 руб. Контракт исполнен. Исполнение составило 99,6%.