## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 15.09.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2350501 | 0 | 2350501 | 2350501 | 0 | 2350501 | 2309981 | 0 | 2309981 | 98.2761 |  | 98.2761
1.1 | Нежилое здание средней школы № 13, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.20. (реестровый 308094) | ДГС | 832031 | 0 | 832031 | 832031 | 0 | 832031 | 832031 | 0 | 832031 | 100 |  | 100
1.2 | Помещение 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, | ДГС | 766927 | 0 | 766927 | 766927 | 0 | 766927 | 766927 | 0 | 766927 | 100 |  | 100
1.3 | Здание МУ ФиС «Спортсервис», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр, здание №34. (Реестровый № 555889) | ДГС | 120833 | 0 | 120833 | 120833 | 0 | 120833 | 120833 | 0 | 120833 | 100 |  | 100
1.4 | Текущий ремонт входной группы и туалетной комнаты нежилого помещения по адресу 6-47 | ДЖКХ | 39557 | 0 | 39557 | 39557 | 0 | 39557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Приобретение оборудования | ДОиМП | 380463 | 0 | 380463 | 380463 | 0 | 380463 | 379500 | 0 | 379500 | 99.7469 |  | 99.7469
1.6 | Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) | ДГС | 210690 | 0 | 210690 | 210690 | 0 | 210690 | 210690 | 0 | 210690 | 100 |  | 100

## АИП
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год |  |  | Профинансировано на 01.08.2015 |  |  | Кассовый расход на 01.08.2015 |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 167465.234 | #REF! | #REF! | 140158.5549 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 368912.213 | 240261 | 128651.213 | 346376.366 | 225449.104 | 120927.262 | 263063.9468 | 143510.8814 | 119553.0654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 125910.11 | 10517 | 115393.11 | 115158.246 | 3895.5 | 111262.746 | 110987.245 | 0 | 110987.245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 243002.103 | 229744 | 13258.103 | 231218.12 | 221553.604 | 9664.516 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 62.5825 | 62.4656 | 64.6082 | 100 | 100 | 100
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 66601.2 | 63270.8 | 3330.4 | 12650.3 | 12018.5 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 61813 | 58722 | 3091 | 7862.1 | 7469.7 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | #REF! | 35869 | #REF! | 22321.95 | 18860.355 | 3461.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 52.5812 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | #REF! | 23571 | #REF! | 20955.95 | 18860.355 | 2095.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 80.0151 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) | ДГС | #REF! | 12298 | #REF! | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Администрация города Нефтеюганска
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!